ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От	25.03.2013 г.			№ 24					рп Ровное

Об утверждении плана - графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году

В целях четкой организации летнего отдыха и занятости детей в 2013 году и на основании постановлений Ровенской районной администрации Ровенского муниципального района Саратовской области от 26.02.2013г. №78 «Об 	организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков в летний период 2013-2015 года в Ровенском муниципальном районе», от 02.03.2010 №55 «Об установлении норматива по частичной оплате стоимости путевок  в загородные  стационарные детские оздоровительные учреждения, по оплате стоимости услуг по организации  питания в лагерях с дневным пребыванием, оплате проезда организованных групп детей к месту отдыха и  обратно по Ровенскому муниципальному району», дальнейшего развития районной инфраструктуры детского отдыха

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году (приложение № 1).

2. Строго руководствоваться при организации и проведении летней оздоровительной кампании в 2013 году:

2.1. планом-графиком по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Бородину Т.В., заместителя начальника управления образования.

Начальник

отдела образования				Ж.Ю.Евтушенко

Приложение № 1

План - график

по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году

| № п/п | Перечь мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы администрации |
| 1.1. | Проект Распоряжения «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях Ровенского муниципального района в 2013 году» | до 15.04.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2. | Подготовка распорядительных актов |
| 2.1 | Приказ отдела образования «О создании рабочей группы по вопросам организации проведения летней оздоровительной кампании в 2013 году» | До 30.03.2013 | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.2 | Приказ отдела образования «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2013 году» | До 30.03.2013 | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.3 | Проект приказа отдела образования «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2013 году» | До 30.03.2013 | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.4 | Проект приказа отдела образования « Об организации летней кампании в общеобразовательных учреждениях Ровенского муниципального района в 2013 году» | до 04.04.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.5 | Ходатайство на имя главы администрации Ровенского муниципального района о прохождении бесплатного медицинского осмотра сотрудников лагерей с дневным пребыванием при ОУ в 2013 году | до 15.04.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.6 | Проекты приказов отдела образования по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2013 году, проведении инструктажей»; - «о Мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ в 2013 году» | до 15.04.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.7 | Проект приказа отдела образования «О проведении камеральной проверки документов по подготовке и проведению летней кампании ОУ в 2013 году» | до 06.05.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.8 | Проект приказа образования «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению детей в летних оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях Ровенского муниципального района на 2013 год» | до 13.05.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.9 | Проект приказа отдела образования «Об итогах камеральной проверки документов по подготовке и проведению летней кампании ОУ в 2013 году» | до 13.05.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 2.10 | Проект приказа отдела образования «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2013 года» | до 23.05.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. Руководители ОУ |
| 2.11 | Проект приказа отдела образования «Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года» | в срок до 06.09.2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. Руководители ОУ |
| 3. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2013 года |
| 3.1 | Приём заявлений и документов от родителей на посещение детей летнего оздоровительного лагеря | с 01.04. по 30.04. 2013 года | Бородина Т.В. | Руководители ОУ |
| 3.2 | Разработка и согласование с ФБУЗ 10-ти дневного меню для организации питания детей в лагерях с 2-х, 3-х разовым питанием. | до 04.04.2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.3 | Организация и проведение семинара для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2013 года | 15.04. 2013 год | Новоселова Н.В. | Новоселова Н.В. |
| 3.4 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании и проведение конкурса на лучшую воспитательную программу для летнего оздоровительного лагеря | до 30. 04. 2013 года | Новоселова Н.В. | Новоселова Н.В. |
| 3.5 | Предоставление документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (приложение №1 к СанПиН 2.4.4.2599-10) | до 29.04.2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.6 | Организация и проведение семинара для специалистов УО, сотрудников летних оздоровительных лагерей с участием специалиста Роспотребнадзора | 13.05.2013 года | Новоселова Н.В. | Новоселова Н.В. |
| 3.7 | Проведение мероприятий в соответствии с производственной программой контроля | до 13. 05. 2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.8 | Проведение дератизации в соответствии с договорами | до 17.05.2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.9 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2013 года | до 17. 05. 2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.10 | Организация прохождения медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей 2013 года | до 01.05.2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 3.11 | Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Ровенского муниципального района , с главами поселений по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска» и из семей СОП | до 25. 05. 2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2013 года |
| 4.1 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, родительских собраний: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании- 2013»; - «О ходе выполнения плана мероприятий летней оздоровительной кампании – 2013»; - «Об итогах летней оздоровительной кампании – 2013» | 25.03.2013 года 19.06.2013 14.08.2013 | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. Руководители ОУ |
| 4.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | февраль-август 2013 года | Новоселова Н.В. | Руководители ОУ |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» | февраль-август 2013 года | Бородина Т.В. | Руководители ОУ |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Ровенского муниципального района, совещания с руководителями, педагогических советов ОУ | февраль-август 2013 года | Бородина Т.В. | Руководители ОУ |
| 4.5 | Анализ реализации воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании | июнь-июль 2013 года | Новоселова Н.В. | Новоселова Н.В. |
| 4.6. | Проведение анализа организации и проведения летней кампании 2013 года согласно утверждённым критериям результативности летней оздоровительной кампании | сентябрь 2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 5. | Заключение договоров и муниципальных контрактов |
| 5.1 | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 30.05.2013 года | Колесникова А.Б | Колесникова А.Б |
| 5.2 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | до 30.05.2013 года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 6. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2013 году |
| 6.1 | Обеспечение летних оздоровительных лагерей при ОУ в 2012 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 01.05.2013года | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
| 7. | Контрольно-инспекционная деятельность |
| 7.1 | Контроль за готовностью летних оздоровительных лагерей к открытию | 16.05.2013 года 17.05. 2013 года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 7.2 | Приёмка летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях | 20.05.2013 года 21.05.2013 года 22.05.2013года | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |
| 7.3 | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, качеством питания, досуговой деятельностью, занятостью учащихся группы «риска» и из семей СОП», посещаемостью летних оздоровительных лагерей, расходованием средств местного и областного бюджетов | май – август 2013 года (каждый четверг недели) | Бородина Т.В. | Бородина Т.В. |